## Hoja 1
NRO | Actividades | Predecesor | Encargado | Duracion(dias) | Estado | Prioridad
SPRINT 0 (4 semanas)
1 | Gestion de proyecto |  | CAPCHA LEYVA DIEGO FERNANDO | 5 | Terminado | Falta Asignacion
2 | Acuerdos de equipo | 1 | CONTRERAS ANTON ALEX RICARDO | 5 | Terminado | Falta Asignacion
3 | Analisis de requerimientos | 2 | CULLANCO ACEVEDO ANGEL NERBAYEIS | 5 | Terminado | Falta Asignacion
4 | Definicion de base de datos | 3 | HILARIO MACHUCA JOHN | 5 | Terminado | Falta Asignacion
5 | Configuración del entorno de desarrollo | 4 | HILARIO MACHUCA JOHN | 4 | En proceso | Falta Asignacion
6 | Análisis de arquitectura | 5 | CULLANCO ACEVEDO ANGEL NERBAYEIS | 4 | Terminado | Falta Asignacion
SPRINT 1 (4 semanas)
7 | Generar informes de odontogramas | 5, 6 | CHICLLA ORIHUELA GERALDHINE | 6 | Por iniciar | Falta Asignacion
8 | Visualizar odontogramas | 7 | CHICLLA ORIHUELA GERALDHINE | 6 | En proceso | Falta Asignacion
9 | Personalizar vista de odontogramas | 8 | HILARIO MACHUCA JOHN | 6 | Por iniciar | Falta Asignacion
10 | Actualizar información de pacientes | 9 | HILARIO MACHUCA JOHN | 5 | Por iniciar | Falta Asignacion
11 | Pruebas unitarias | 10 | RICALDI MENDEZ JORDAN ANGELO | 5 | En proceso | Falta Asignacion
SPRINT 2 (4 semanas)
12 | Registro de Equipamiento Dental | 13 | CULLANCO ACEVEDO ANGEL NERBAYEIS | 3 | Por iniciar | Falta Asignacion
13 | HU004 - Crear periodontogramas | 12,13,14 | SANCHEZ TAIPE JORDAN GERALMY | 4 | Por iniciar | Falta Asignacion
14 | HU007 - Registrar tratamientos | 15 | RICALDI MENDEZ JORDAN ANGELO | 4 | Por iniciar | Falta Asignacion
15 | HU005 - Crear tratamientos de ortodoncia | 16 | RICALDI MENDEZ JORDAN ANGELO | 4 | Por iniciar | Falta Asignacion
16 | HU009 - Recomendaciones de higiene dental | 17 | SANCHEZ TAIPE JORDAN GERALMY | 4 | Por iniciar | Falta Asignacion
17 | HU006- Registrar pacientes de emergencia | 18 | SANCHEZ TAIPE JORDAN GERALMY | 3 | Por iniciar | Falta Asignacion
18 | Gestión de lanzamiento | 18 | TRILLO GABRIEL FRANK YOEL | 3 | Por iniciar | Falta Asignacion
19 | Documentación | 19 | HILARIO MACHUCA JOHN | 3 | Por iniciar | Falta Asignacion
SPRINT 3 (4 semanas)
20 | Manual de usuario y tecnico | 19 | CONTRERAS ANTON ALEX RICARDO | 2 | Por iniciar | Falta Asignacion
21 | Pruebas de sistema | 17,18,19 | CHICLLA ORIHUELA GERALDHINE | 2 | Por iniciar | Falta Asignacion
22 | Despliegue en plataforma |  | HILARIO MACHUCA JOHN | 3 | Por iniciar | Falta Asignacion
23 | Preparación del lanzamiento |  | RICALDI MENDEZ JORDAN ANGELO | 2 | Por iniciar | Falta Asignacion
24 | HU0002 - Visualización de Odontogramas | 17,18,19 | CULLANCO ACEVEDO ANGEL NERBAYEIS | 4 | Por iniciar | Falta Asignacion
25 | HU0006 - Registro de tratamiento | 24 | CAPCHA LEYVA DIEGO FERNANDO | 3 | Por iniciar | Falta Asignacion
26 | HU0007 - Gestión de Pacientes | 25 | TRILLO GABRIEL FRANK YOEL | 2 | Por iniciar | Falta Asignacion
27 | HU0008 - Recomendaciones de Higiene Dental basadas en Odontograma | 26 | CULLANCO ACEVEDO ANGEL NERBAYEIS | 3 | Por iniciar | Falta Asignacion
28 | HU0009 - Integración con Imágenes Radiográficas | 27 | HILARIO MACHUCA JOHN | 2 | Por iniciar | Falta Asignacion