## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Aplicación web para la gestión de odontogramas para las clínicas dentales
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 25 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 25 | Días | Totales | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1
| Task rows | 5 | Done days | 24 |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 25.2333 | 24.1986 | 23.1638 | 22.129 | 21.0942 | 20.0594 | 19.0246 | 17.9899 | 16.9551 | 15.9203 | 14.8855 | 13.8507 | 12.8159 | 11.7812 | 10.7464 | 9.7116 | 8.6768 | 7.642 | 6.6072 | 5.5725 | 4.5377 | 3.5029 | 2.4681 | 1.4333 | 0.39855
| template rows |  | Trend Days | 24 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Historia | Tarea | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Registrar y visualizar el estado de las dentaduras | 1 | DIEGO | En Progreso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mostrar la información del paciente | 1 | ALEX | Terminado | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mostrar el odontograma actualizado del paciente | 2 | JOAN | En Progreso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mostrar el estado de los tejidos de dientes de los pacientes | 3 | JORDAN | Por Hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Registrar recomendaciones de higiene | 5 | JOHN | Por Hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Aplicación web para la gestión de odontogramas para las clínicas dentales
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Task rows | 3 | Done days | 14 |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 15 | 13.9011 | 12.8022 | 11.7033 | 10.6044 | 9.5055 | 8.4066 | 7.3077 | 6.2088 | 5.1099 | 4.011 | 2.9121 | 1.8132 | 0.71429
| template rows |  | Trend Days | 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Historia | Tarea | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 | Crear un tratamiento de ortodoncia | 1 | FRANK | Por Hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
9 | Especificar el tipo de tratamiento que se realizará al paciente | 3 | JOHN | Por Hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Visualizar la historia clínica del paciente | 4 | JORDAN | En Progreso | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Aplicación web para la gestión de odontogramas para las clínicas dentales
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
3
| Duración del Sprint | 25 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 25 | Días | Totales | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Task rows | 5 | Done days | 24 |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 25.1167 | 24.0558 | 22.9949 | 21.9341 | 20.8732 | 19.8123 | 18.7514 | 17.6906 | 16.6297 | 15.5688 | 14.508 | 13.4471 | 12.3862 | 11.3254 | 10.2645 | 9.2036 | 8.1428 | 7.0819 | 6.021 | 4.9601 | 3.8993 | 2.8384 | 1.7775 | 0.71667
| template rows |  | Trend Days | 24 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Historia | Tarea | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
3 | Generar Informes de Odontogramas de los pacientes | 1 | ANGEL | Por Hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
5 | Actualizar información relevante y prioritaria para el tratamiento | 2 | FRANK | Por Hacer | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Registro rápido de pacientes de emergencia | 4 | FRANK | Por Hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Integrar con sistemas de imágenes radiográficas | 4 | HUGO | Por Hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Buscar información de los pacientes | 5 | ANGEL | Por Hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Aplicación web para la gestión de odontogramas para las clínicas dentales
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1
| Task rows | 2 | Done days | 9 |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 10.2222 | 9.0556 | 7.8889 | 6.7222 | 5.5556 | 4.3889 | 3.2222 | 2.0556 | 0.88889
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Historia | Tarea | ID Epica | Responsable | Estado | Est. | 10.2222 1: 1; 9.0556 2: 2; 7.8889 3: 3; 6.7222 4: 4; 5.5556 5: 5; 4.3889 6: 6; 3.2222 7: 7; 2.0556 8: 8; 0.88889 9: 9; 0.88889 10: 10
7 | Gestionar odontogramas de Pacientes | 3 | HUGO | Por Hacer | 5 | 10.2222 1: 5; 9.0556 2: 4; 7.8889 3: 3; 6.7222 4: 2; 5.5556 5: 1; 4.3889 6: 0; 3.2222 7: 0; 2.0556 8: 0; 0.88889 9: 0; 0.88889 10: 0
13 | Programar notificaciones automáticas sobre tratamientos pendientes | 5 | JOAN | Por Hacer | 5 | 10.2222 1: 5; 9.0556 2: 5; 7.8889 3: 5; 6.7222 4: 5; 5.5556 5: 5; 4.3889 6: 4; 3.2222 7: 3; 2.0556 8: 2; 0.88889 9: 1; 0.88889 10: 0