## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
Gerente del Proyecto: | Director Armando Carrillo
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1. Análisis de requisitos
1.1 Revisión de historias de usuario |  | 20 | 5 | 10 | 2 | 20 | 132
1.2 Definición de criterios de aceptación |  | 20 | 5 | 15 | 3 | 15 | 133
Subtotal |  | 40 | 10 | 25 | 5 | 35 | 265
2. Gestión de proyecto
2.1 Planificación del proyecto |  | 25 | 5 | 11 | 2 | 12 | 150
2.2 Definición de roles y responsabilidades |  | 25 | 12 | 20 | 12 | 10 | 342
2.3 Selección de herramientas de gestión |  | 25 | 12 | 20 | 5 | 11 | 336
Subtotal |  | 75 | 29 | 51 | 19 | 33 | 828
3. Acuerdos de equipo
3.1 Definición de reglas de trabajo |  | 20 | 5 | 16 | 3 | 13 | 132
3.2 Establecimiento de normas de comunicación |  | 20 | 5 | 21 | 2 | 14 | 137
Subtotal |  | 40 | 10 | 37 | 5 | 27 | 269
4. Definición de la base de datos
4.1 Diseño de la estructura de la base de datos |  | 20 | 5 | 20 | 6 | 11 | 137
4.2 Selección del sistema de gestión de base de datos (DBMS) |  | 20 | 5 | 12 | 2 | 5 | 119
Subtotal |  | 40 | 10 | 32 | 8 | 16 | 256
5. Configuración del entorno de desarrollo
5.1 Instalación y configuración del IDE |  | 20 | 4 | 21 | 5 | 5 | 111
5.2 Configuración del sistema de control de versiones |  | 20 | 8 | 15 | 2 | 8 | 185
5.3 Instalación de herramientas adicionales |  | 20 | 9 | 25 | 3 | 20 | 228
Subtotal |  | 60 | 21 | 61 | 10 | 33 | 524
6. Análisis de arquitectura
6.1 Definición de la arquitectura del software |  | 20 | 21 | 12 | 5 | 12 | 449
6.2 Selección de tecnologías |  | 20 | 20 | 15 | 2.5 | 15 | 432.5
Subtotal |  | 40 | 41 | 27 | 7.5 | 27 | 881.5
Total Sprint 0 |  | 295 | 121 | 233 | 54.5 | 171 | 3023.5
1. HU001 - Interfaz de registro y visualización del estado dental
1.1 Diseño de la interfaz |  | 20 | 25 | 13 | 2 | 30 | 545
1.2 Desarrollo de la funcionalidad de registro |  | 20 | 25 | 11 | 2 | 30 | 543
1.3 Desarrollo de la funcionalidad de visualización |  | 20 | 23 | 22 | 5 | 23 | 510
Subtotal |  | 60 | 73 | 46 | 9 | 83 | 1598
2. HU002 - Visualización de información del paciente
2.1 Diseño de la interfaz |  | 20 | 50 | 15 | 2 | 20 | 1037
2.2 Desarrollo de la funcionalidad de visualización de datos |  | 20 | 23 | 10 | 1 | 15 | 486
Subtotal |  | 40 | 73 | 25 | 3 | 35 | 1523
3. HU005 - Actualización de información de contacto
3.1 Desarrollo de la funcionalidad de edición de datos |  | 20 | 25 | 7 | 2 | 11 | 520
3.2 Integración con la base de datos |  | 20 | 23 | 8 | 5 | 12 | 485
Subtotal |  | 40 | 48 | 15 | 7 | 23 | 1005
4. HU013 - Recibir notificaciones automáticas
4.1 Diseño del sistema de notificaciones |  | 20 | 28 | 15 | 3 | 12 | 590
4.2 Desarrollo de la funcionalidad de envío de notificaciones |  | 20 | 41 | 20 | 2 | 15 | 857
Subtotal |  | 40 | 69 | 35 | 5 | 27 | 1447
5. HU007 - Visualización del odontograma antes de la cita
5.1 Desarrollo de la funcionalidad de acceso al odontograma |  | 20 | 23 | 23 | 5 | 13 | 501
5.2 Integración con la interfaz de visualización |  | 20 | 27 | 25 | 1 | 15 | 581
Subtotal |  | 40 | 50 | 48 | 6 | 28 | 1082
6. Pruebas unitarias
6.1 Ejecución de pruebas unitarias |  | 20 | 30 | 35 | 1.5 | 15 | 651.5
Subtotal |  | 25 | 35 | 20 | 2.5 | 12 | 909.5
Total Sprint 1 |  | 220 | 313 | 169 | 30 | 196 | 6655
}
1.1 Diseño de los formatos de informe |  | 20 | 20 | 30 | 2 | 30 | 462
1.2 Desarrollo de la funcionalidad de generación de informes |  | 20 | 15 | 12 | 2 | 23 | 337
1.3 Integración con la base de datos |  | 20 | 23 | 15 | 3 | 21 | 499
Subtotal |  | 60 | 58 | 57 | 7 | 74 | 1298
2. HU004 - Gestión de información de pacientes
2.1 Desarrollo de la interfaz de gestión de pacientes |  | 20 | 12 | 15 | 3 | 12 | 270
2.2 Desarrollo de la funcionalidad para agregar, editar y eliminar pacientes |  | 20 | 18 | 20 | 2 | 15 | 397
2.3 Integración con la base de datos |  | 20 | 20 | 21 | 5 | 20 | 446
Subtotal |  | 60 | 50 | 56 | 10 | 47 | 1113
3. HU008 - Periodontograma
3.1 Diseño de la interfaz del periodontograma |  | 20 | 12 | 32 | 6 | 15 | 293
3.2 Desarrollo de la funcionalidad de registro de datos periodontales |  | 20 | 18 | 25 | 4 | 18 | 407
3.3 Integración con el odontograma |  | 20 | 23 | 30 | 2 | 20 | 512
Subtotal |  | 60 | 53 | 87 | 12 | 53 | 1212
4. HU013 - Recibir notificaciones automáticas
5. HU014 - Registro de tratamiento recomendado |  | 20 | 23 | 20 | 8 | 17 | 505
5.1 Desarrollo de la interfaz de registro de tratamientos |  | 20 | 14 | 21 | 2 | 15 | 318
5.2 Integración con el odontograma y la base de datos |  | 20 | 25 | 25 | 5 | 13 | 543
Subtotal |  | 60 | 62 | 66 | 15 | 45 | 1366
6. Pruebas de integración
6.1 Ejecución de pruebas unitarias |  | 20 | 30 | 18 | 7 | 12 | 637
6.2 Ejecución de pruebas de integración |  | 20 | 24 | 24 | 5 | 15 | 524
Subtotal |  | 40 | 54 | 42 | 12 | 27 | 2241
Total Sprint 2 |  | 280 | 277 | 308 | 56 | 246 | 7230
1. HU009 - Especificación del tipo de tratamiento | [7 empty] | 1. HU009 - Especificación del tipo de tratamiento
1.1 Diseño de la interfaz de selección de tratamientos |  | 20 | 5 | 15 | 2 | 20 | 137 | 1.1 Diseño de la interfaz de selección de tratamientos | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
1.2 Desarrollo de la funcionalidad de selección y registro de tratamientos |  | 20 | 23 | 12 | 2 | 15 | 489 | 1.2 Desarrollo de la funcionalidad de selección y registro de tratamientos | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300
1.3 Integración con la base de datos |  | 20 | 24 | 12 | 2 | 12 | 506 | 1.3 Integración con la base de datos | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
Subtotal |  | 60 | 52 | 39 | 6 | 47 | 1132 | Subtotal | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 600
2. HU010 - Visualización de la historia clínica | [7 empty] | 2. HU010 - Visualización de la historia clínica
2.1 Diseño de la interfaz de visualización de la historia clínica |  | 20 | 24 | 12 | 2 | 23 | 517 | 2.1 Diseño de la interfaz de visualización de la historia clínica | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
2.2 Desarrollo de la funcionalidad de acceso a la historia clínica |  | 20 | 52 | 20 | 10 | 24 | 1094 | 2.2 Desarrollo de la funcionalidad de acceso a la historia clínica | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300
2.3 Integración con la base de datos |  | 20 | 32 | 15 | 5 | 12 | 672 | 2.3 Integración con la base de datos | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
Subtotal |  | 60 | 108 | 47 | 17 | 59 | 2283 | Subtotal | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 600
3. HU011 - Registro rápido de pacientes de emergencia | [7 empty] | 3. HU011 - Registro rápido de pacientes de emergencia
3.1 Diseño de la interfaz de registro de emergencia |  | 20 | 45 | 15 | 6 | 15 | 936 | 3.1 Diseño de la interfaz de registro de emergencia | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2 Desarrollo de la funcionalidad de registro rápido |  | 20 | 20 | 13 | 5 | 15 | 433 | 3.2 Desarrollo de la funcionalidad de registro rápido | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
Subtotal |  | 40 | 65 | 28 | 11 | 30 | 1369 | Subtotal | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 300
4. HU012 - Integración con imágenes radiográficas | [7 empty] | 4. HU012 - Integración con imágenes radiográficas
4.1 Investigación de opciones de integración |  | 20 | 25 | 18 | 4 | 13 | 535 | 4.1 Investigación de opciones de integración | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
4.2 Desarrollo de la interfaz de visualización de imágenes |  | 20 | 23 | 20 | 2 | 12 | 494 | 4.2 Desarrollo de la interfaz de visualización de imágenes | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
4.3 Integración con el sistema de imágenes |  | 20 | 21 | 18 | 3 | 15 | 456 | 4.3 Integración con el sistema de imágenes | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 (asumiendo que se utiliza una API gratuita) | 300
Subtotal |  | 60 | 69 | 56 | 9 | 40 | 1485 | Subtotal | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 600
5. HU015 - Recomendaciones de higiene dental | [7 empty] | 5. HU015 - Recomendaciones de higiene dental
5.1 Diseño del sistema de recomendaciones |  | 20 | 20 | 30 | 1.5 | 16 | 447.5 | 5.1 Diseño del sistema de recomendaciones | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
5.3 Integración con el odontograma |  | 20 | 18 | 31 | 2.5 | 14 | 407.5 | 5.2 Desarrollo de la lógica de generación de recomendaciones | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400
Subtotal |  | 40 | 38 | 61 | 4 | 30 | 855 | 5.3 Integración con el odontograma | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
6. Pruebas de sistema | [7 empty] | Subtotal | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 700
6.1 Ejecución de pruebas de sistema |  | 20 | 17 | 40 | 5 | 12 | 397 | 6. Pruebas de sistema
6.2 Ejecución de pruebas de extremo a extremo |  | 20 | 52 | 60 | 5 | 30 | 1135
Subtotal |  | 40 | 69 | 100 | 10 | 42 | 1532 | 6.1 Ejecución de pruebas de sistema | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 500
7. Documentación | [7 empty] | Subtotal | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 500
7.1 Creación de manuales de usuario |  | 20 | 12 | 20 | 6 | 20 | 286 | 7. Documentación
7.2 Creación de guías de referencia |  | 20 | 25 | 20 | 8 | 12 | 540 | 7.1 Creación de manuales de usuario | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300
Subtotal |  | 40 | 37 | 40 | 14 | 32 | 826 | 7.2 Creación de guías de referencia | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
8. Preparación del lanzamiento | [7 empty] | Subtotal | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 500
8.1 Capacitación del personal |  | 20 | 30 | 23 | 2 | 13 | 638 | 8. Preparación del lanzamiento
8.2 Configuración del entorno de producción |  | 20 | 24 | 14 | 5 | 15 | 514 | 8.1 Capacitación del personal | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
Subtotal |  | 40 | 54 | 37 | 7 | 28 | 1152 | 8.2 Configuración del entorno de producción | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
Total Sprint 3 |  | 380 | 492 | 408 | 78 | 308 | 10634 | Subtotal | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 300
Otros Costos |  | 20 | 10 | 30 | 8 | 12 | 250 | Total Sprint 3 | 215 |  | 0 | 0 | 0 | 4300
Sub-Totales: |  | 1175 | 1203 | 1118 | 218.5 | 921 | 27542.5
Riesgo (Contingencia): |  | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 1700
TOTAL (Programado): |  | 1225 | 1263 | 1198 | 276.5 | 1033 | 29492.5
Comentarios: |  | Cobrar mas caro

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
Gerente del Proyecto: | Director Armando Carrillo
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Análisis de requisitos | 22/04/24 - 24/04/24 | 700 | Costos asociados a la revisión y refinamiento de las historias de usuario, definición de criterios de aceptación.
Gestión del proyecto | 25/04/24 - 26/04/24 | 750 | Costos asociados a la planificación del proyecto, definición de roles y responsabilidades, selección de herramientas de gestión.
Acuerdos de equipo | 2024-04-29 | 300 | Costos asociados a la definición de reglas de trabajo y normas de comunicación para el equipo.
Definición de la base de datos | 30/04/24 - 01/05/24 | 600 | Costos asociados al diseño de la estructura de la base de datos y la selección del DBMS.
Configuración del entorno de desarrollo | 02/05/24 - 03/05/24 | 400 | Costos asociados a la instalación y configuración del IDE, control de versiones y herramientas adicionales.
Análisis de arquitectura | 06/05/24 - 07/05/24 | 500 | Costos asociados a la definición de la arquitectura del software y la selección de tecnologías.
Total Sprint 0 |  | 3250
Sprint 1 (Funcionalidades básicas)
HU001 - Interfaz de registro y visualización del estado dental | 08/05/24 - 13/05/24 | 1000 | Costos asociados al desarrollo de la interfaz y funcionalidades de registro y visualización del estado dental.
HU002 - Visualización de información del paciente | 14/05/24 - 15/05/24 | 500 | Costos asociados al desarrollo de la interfaz para visualizar la información del paciente.
HU005 - Actualización de información de contacto | 2024-05-16 | 300 | Costos asociados al desarrollo de la funcionalidad para actualizar la información de contacto de los pacientes.
HU013 - Recibir notificaciones automáticas | 2024-05-17 | 500 | Costos asociados al desarrollo del sistema de notificaciones (asumiendo un servicio gratuito de notificaciones).
HU007 - Visualización del odontograma antes de la cita | 18/05/24 - 19/05/24 | 300 | Costos asociados al desarrollo de la funcionalidad para visualizar el odontograma antes de la cita.
Pruebas unitarias | 20/05/24 - 21/05/24 | 400 | Costos asociados a la ejecución de pruebas unitarias para las funcionalidades desarrolladas.
Total Sprint 1 |  | 3000
Sprint 2 (Funcionalidades avanzadas)
HU003 - Generación de informes | 22/05/24 - 27/05/24 | 900 | Costos asociados al desarrollo de la funcionalidad para generar informes detallados.
HU004 - Gestión de información de pacientes | 28/05/24 - 31/05/24 | 900 | Costos asociados al desarrollo de la funcionalidad para gestionar la información de los pacientes (agregar, editar, eliminar).
HU008 - Periodontograma | 01/06/24 - 04/06/24 | 600 | Costos asociados al desarrollo de la sección de periodontograma.
HU014 - Registro de tratamiento recomendado | 05/06/24 - 06/06/24 | 400 | Costos asociados al desarrollo de la funcionalidad para registrar el tratamiento recomendado.
Pruebas de integración | 07/06/24 - 10/06/24 | 400 | Costos asociados a la ejecución de pruebas de integración para las nuevas funcionalidades.
Total Sprint 2 |  | 3200
Sprint 3 (Funcionalidades adicionales y lanzamiento)
HU009 - Especificación del tipo de tratamiento | 2024-06-11 | 600 | Costos asociados al desarrollo de la funcionalidad para especificar el tipo de tratamiento.
HU010 - Visualización de la historia clínica | 2024-06-12 | 600 | Costos asociados al desarrollo de la funcionalidad para visualizar la historia clínica.
HU011 - Registro rápido de pacientes de emergencia | 2024-06-13 | 300 | Costos asociados al desarrollo del sistema de registro rápido para pacientes de emergencia.
HU012 - Integración con imágenes radiográficas | 2024-06-14 | 600 | Costos asociados a la integración con sistemas de imágenes radiográficas (asumiendo una API gratuita).
HU015 - Recomendaciones de higiene dental | 2024-06-15 | 700 | Costos asociados al desarrollo de la herramienta para generar recomendaciones de higiene dental.
Pruebas de sistema | 11/06/24 - 13/06/24 | 500 | Costos asociados a la ejecución de pruebas de sistema para validar el funcionamiento general.
Documentación | 2024-06-14 | 500 | Costos asociados a la creación de la documentación del sistema (manuales y guías).
Preparación del lanzamiento | 2024-06-15 | 300 | Costos asociados a la capacitación del personal y la configuración del entorno de producción.
Total Sprint 3 |  | 4100
TOTAL PROYECTO |  | 13550

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
Gerente del Proyecto: | Director Armando Carrillo
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 0
Análisis de requisitos | 22/04/24 - 24/04/24 | 700 | Costos asociados a la revisión y refinamiento de las historias de usuario, definición de criterios de aceptación.
Gestión del proyecto | 25/04/24 - 26/04/24 | 750 | Costos asociados a la planificación del proyecto, definición de roles y responsabilidades, selección de herramientas de gestión.
Acuerdos de equipo | 2024-04-29 | 300 | Costos asociados a la definición de reglas de trabajo y normas de comunicación para el equipo.
Definición de la base de datos | 30/04/24 - 01/05/24 | 600 | Costos asociados al diseño de la estructura de la base de datos y la selección del DBMS.
Configuración del entorno de desarrollo | 02/05/24 - 03/05/24 | 400 | Costos asociados a la instalación y configuración del IDE, control de versiones y herramientas adicionales.
Análisis de arquitectura | 06/05/24 - 07/05/24 | 500 | Costos asociados a la definición de la arquitectura del software y la selección de tecnologías.
Subtotal |  | 3250 | Costos totales del Sprint 0
Sprint 1
Desarrollo (HU001, HU002, HU005, HU013, HU007) | 08/05/24 - 19/05/24 | 2600 | Costos asociados al desarrollo de las historias de usuario HU001 (Interfaz de registro y visualización del estado dental), HU002 (Visualización de información del paciente), HU005 (Actualización de información de contacto), HU013 (Recibir notificaciones automáticas) y HU007 (Visualización del odontograma antes de la cita).
Pruebas unitarias | 20/05/24 - 21/05/24 | 400 | Costos asociados a la ejecución de pruebas unitarias para las funcionalidades desarrolladas
Subtotal |  | 3000 | Costos totales del Sprint 1
Sprint 2
Desarrollo (HU003, HU004, HU008, HU014) | 22/05/24 - 06/06/24 | 2700 | Costos asociados al desarrollo de las historias de usuario HU003 (Generación de informes), HU004 (Gestión de información de pacientes), HU008 (Periodontograma) y HU014 (Registro de tratamiento recomendado).
Pruebas de integración | 07/06/24 - 10/06/24 | 400 | Costos asociados a la ejecución de pruebas de integración para las nuevas funcionalidades.
Subtotal |  | 3100 | Costos totales del Sprint 2
Sprint 3
Desarrollo (HU009, HU010, HU011, HU012, HU015) | 11/06/24 - 15/06/24 | 3100 | Costos asociados al desarrollo de las historias de usuario HU009 (Especificación del tipo de tratamiento), HU010 (Visualización de la historia clínica), HU011 (Registro rápido de pacientes de emergencia), HU012 (Integración con imágenes radiográficas) y HU015 (Recomendaciones de higiene dental).
Pruebas de sistema | 11/06/24 - 13/06/24 | 500 | Costos asociados a la ejecución de pruebas de sistema para validar el funcionamiento general.
Documentación | 2024-06-14 | 500 | Costos asociados a la creación de documentación del sistema (manuales y guías).
Preparación del lanzamiento | 2024-06-15 | 300 | Costos asociados a la capacitación del personal y la configuración del entorno de producción.
Subtotal |  | 4400 | Costos totales del Sprint 3
TOTAL PROYECTO |  | 13750

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados,
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Semana del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 893 | 893 | 580 | 580
2 | 544 | 1437 | 242 | 822
3 | 544 | 1981 | 354 | 1176
4 | 544 | 2525 | 299 | 1475
5 | 525 | 3050 | 341 | 1816
6 | 525 | 3575 | 276 | 2092
7 | 525 | 4100 | 306 | 2398
8 | 525 | 4625 | 0 | 2398
9 | 400 | 5025 | 0 | 2398
10 | 350 | 5375 | 0 | 2398
11 | 350 | 5725 | 0 | 2398
12 | 350 | 6075 | 0 | 2398
13 | 400 | 6475 | 0 | 2398
14 | 350 | 6825 | 0 | 2398
15 | 350 | 7175 | 0 | 2398
16 | 350 | 7525 | 0 | 2398
Template Source: http://www,cvr-it,com