## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE ODONTOGRAMAS PARA LAS CLÍNICAS DENTALES | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [14 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Odontologo | Interfaces de los odontogramas | Revisar el estado dental de forma rápida y precisa. | HU0001 | Odontólogo | Una interfaz que me permita registrar y visualizar fácilmente el estado actual de la dentadura del paciente | Revisar el estado dental de forma rápida y precisa. | El sistema permite seleccionar un rango de fechas o un paciente. -Mostrar el odontograma del paciente. El sistema permite exportar los odontrogramas en formatos comunes como PDF o imprimirlos directamente. | 10 | 1 semana |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU0002 | Odontólogo | Una interfaz que muestre de manera clara e intuitiva la información del paciente, incluyendo su nombre, edad e historial médico | Revisar la informacion del paciente de forma rápida y precisa. | - Mostroar paciente por codigo, nombre, estado, direccion y adontologo asignado | 7 | 1 semana |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU0003 | Administrador de la clínica dental | Generar informes detallados a partir de los odontogramas de los pacientes | Revisar el estado dental de forma rápida y precisa. | - Previsualizar el informe detallado del odontograma del paciente | 5 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU0004 | Odontólogo | Como médico necesito especificar el tipo de tratamiento que se realizará al paciente | Gestionar los datos de los pacientes de manera eficiente | -El sistema permite registrar un nuevo tratamiento , incluyendo la duración aproximada. -El sistema permite la opción para registrar los cuidados post-tratamiento. -El sistema permite opción para poder guardar todas las citas. -El sistema permite la creación de ficha de tratamiento de ortodoncia que incluya el diagnóstico, plan de tratamiento y cualquier nota relevante. | 10 | 1 semana |  | 2 | Por Hacer
EPIC02 | odontologo | Gestionar mis pacientes | Llevar un mejor registro de los odontogramas | HU0005 | Asistente Dental | Poder actualizar fácilmente la información de contacto de los pacientes, como dirección, números de teléfono y correo electrónico, para mantener los registros actualizados. | Actualizar información del paciente | - Agregar, editar y eliminar información de pacientes. - Registrar información de contacto: teléfono y correo electrónico. - Buscar y guardar datos del seguro dental en perfil del paciente (si aplica). | 10 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU0006 | Asistente Dental | Ver el odontograma actualizado de un paciente antes de que llegue a su cita. | Preparar el equipo y materiales necesarios para su tratamiento. | -El sistema permite asociar un tratamiento específico por diente seleccionado en el odontograma. -El sistema registra la fecha en que se realiza el tratamiento. -El sistema permite añadir notas o detalles adicionales con el tratamiento. - Mostrar odontograma actualizado del paciente. | 8 | 1 semana |  | 1 | Por Hacer
EPIC03 | Médico | Estado del paciente | Obtener una informacion detallada sobre la salud de pacientes | HU0007 | Medico | Gestionar odontogramas de pacientes | Revisar el estado de tratamientos realizados, para realizar ajustes según sea necesario y brindar recomendaciones a mis pacientes | -El sistema permite asociar un tratamiento específico por diente seleccionado en el odontograma. -El sistema registra la fecha en que se realiza el tratamiento. -El sistema permite añadir notas o detalles adicionales con el tratamiento. - Mostrar odontograma actualizado del paciente. | 5 | 1 semana |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU0008 | Médico | Centrarme específicamente en el estado de los tejidos de dientes de los pacientes | Obtener información detallada sobre la salud periodontal | - Registrar anomalías o condiciones. - Modificar información y guardar fecha de última modificación. - Registrar tratamiento en odontogramas de pacientes. - Añadir notas en odontogramas. | 9 | 1 semana |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU0009 | Médico | Especificar el tipo de tratamiento que se realizará al paciente | Realizar un mejor diagnóstico | - Seleccionar tipo de tratamiento y duración aproximada. - Registrar cuidados post-tratamiento. - Guardar todas las citas. - Crear ficha de tratamiento de ortodoncia con diagnóstico, plan y notas. | 9 | 1 semana |  | 2 | Por Hacer
EPIC04 | personal clinico | Herramientas que nos permitan registrar rapidamente a los pacientes de emergencia o acceder rapidamente a su registro historial de odontograma | tener un acceso eficiente y eficaz a los datos de los pacientes | HU0010 | Personal clínico | Vizualizar la historia clinica del paciente | Facilitar un diagnóstico rápido y preciso y proporcionar un tratamiento eficaz, | - El sistema debe permitir acceder a la información de los pacientes en un máximo de dos clics desde la página principal. El sistema debe mostrar un historial completo de las citas pasadas y futuras del paciente, incluyendo fechas, horas y tipo de cita. La visualización de la información del paciente debe ser clara, organizada y fácil de entender, sin necesidad de navegación complicada. | 10 | 1 semana |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU0011 | Personal clínico | Un sistema de registro rápido de pacientes de emergencia | Recopilar información esencial de manera eficiente. | - Registrar información básica de pacientes de emergencia: nombre, edad y motivo. - Crear etiquetas como identificador único temporal para cada paciente de emergencia. - Restringir acceso a la información de pacientes en emergencia solo a colaboradores necesarios. | 7 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU0012 | Personal clínico | Que el sistema se integre con sistemas de imágenes radiográficas | Acceder a radiografías dentales y otras imágenes relacionadas con la salud dental de los pacientes directamente desde los odontogramas. | - Acceder a imágenes radiográficas históricas y actuales desde odontogramas. - Ampliar y examinar imágenes radiográficas para evaluación detallada. | 8 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
EPIC05 | Odontólogo | Registrar el tratamiento recomendado segun resultados registrados en el odontograma y generar remomendaciones | Mejorar la salud y prevenir problemas futuros | HU0013 | Personal clínico | Recibir notificaciones automáticas sobre los tratamientos pendientes como recordatorios y emergencias | Mantenerse al dia de los tratamientos de los pacientes | - Previzualizar norificaciones sobre los tratamientos | 7 | 1 semana |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU0014 | Odontólogo | Como personal clínico, necesito una funcionalidad de búsqueda avanzada que me permita encontrar rápidamente la información de un paciente específico utilizando diferentes criterios, como nombre, fecha de nacimiento o número de identificación, | Tener un mejor registro de lospacientes | - Asociar tratamiento específico por diente en odontograma. - Registrar fecha de tratamiento. - Añadir notas o detalles adicionales con el tratamiento. | 9 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU0015 | Odontólogo | Una herramienta que me permita generar recomendaciones de higiene dental personalizadas para mis pacientes | Mejorar su salud bucal y prevenir problemas futuros de mis pacientes. | - Generar recomendaciones de higiene dental personalizadas basadas en odontograma. - Brindar recomendaciones claras sobre cepillado, hilo dental y otros cuidados. - Configurar recordatorios para seguimiento de recomendaciones. - Revisar y actualizar recomendaciones según cambio en salud dental. | 10 | 1 semana |  | 1 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")