## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Aplicación web para la gestión de odontogramas en una clínica dental | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [14 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Odontologo | Interfaces de los odontogramas | Revisar el estado dental de forma rápida y precisa.
|  |  |  | HU0001 | Administrador de la clínica dental | Generar informes detallados a partir de los odontogramas de los pacientes | Revisar el estado dental de forma rápida y precisa. | - Seleccionar fecha o paciente para informe. - Detallar estado dental del paciente. - Exportar en PDF o imprimir. - Reflejar última información de odontogramas. - Generar rápido y relevante. | 10 | 25 | HU0002, HU0003 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU0007 | Administrador de la clínica dental |  | Gestionar los datos de los pacientes de manera eficiente | - Agregar, editar y eliminar información de pacientes. - Registrar información de contacto: teléfono y correo electrónico. - Buscar y guardar datos del seguro dental en perfil del paciente (si aplica). | 10 | 20 | HU003, HU004 | 2 | Por Hacer
EPIC02 | odontologo | Gestionar mis pacientes | Llevar un mejor registro de los odontogramas
|  |  |  | HU0002 | Asistente Dental | Ver el odontograma actualizado de un paciente antes de que llegue a su cita. | Preparar el equipo y materiales necesarios para su tratamiento. | - Mostrar opciones de materiales necesarios. - Mostrar odontograma actualizado del paciente. | 8 | 15 |  | 1 | Por Hacer
EPIC03 | Médico | Estado del paciente | Obtener una informacion detallada sobre la salud de pacientes
|  |  |  | HU0003 | Médico | Centrarme específicamente en el estado de los tejidos de soporte de los dientes | Obtener información detallada sobre la salud periodontal | - Registrar anomalías o condiciones. - Modificar información y guardar fecha de última modificación. - Registrar tratamiento en odontogramas de pacientes. - Añadir notas en odontogramas. | 9 | 30 | HU002 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU0004 | Médico | Especificar el tipo de tratamiento que se realizará al paciente | Realizar un mejor diagnóstico | - Seleccionar tipo de tratamiento y duración aproximada. - Registrar cuidados post-tratamiento. - Guardar todas las citas. - Crear ficha de tratamiento de ortodoncia con diagnóstico, plan y notas. | 9 | 25 |  | 2 | Por Hacer
EPIC04 | personal clinico | Herramientas que nos permitan registrar rapidamente a los pacientes de emergencia o acceder rapidamente a su registro historial de odontograma | tener un acceso eficiente y eficaz a los datos de los pacientes
|  |  |  | HU0005 | Personal clínico | Un sistema de registro rápido de pacientes de emergencia | Recopilar información esencial de manera eficiente. | - Registrar información básica de pacientes de emergencia: nombre, edad y motivo. - Crear etiquetas como identificador único temporal para cada paciente de emergencia. - Restringir acceso a la información de pacientes en emergencia solo a colaboradores necesarios. | 7 | 20 | HU0002 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU0009 | Personal clínico | Que el sistema se integre con sistemas de imágenes radiográficas | Acceder a radiografías dentales y otras imágenes relacionadas con la salud dental de los pacientes directamente desde los odontogramas. | - Acceder a imágenes radiográficas históricas y actuales desde odontogramas. - Ampliar y examinar imágenes radiográficas para evaluación detallada. | 8 | 25 | HU001, HU004 | 3 | Por Hacer
EPIC05 | Odontólogo | Registrar el tratamiento recomendado segun resultados registrados en el odontograma y generar remomendaciones | Mejorar la salud y prevenir problemas futuros
|  |  |  | HU0006 | Odontólogo | Que el sistema me permita registrar el tratamiento recomendado según los resultados registrados en el odontograma. | Tener un mejor registro de lospacientes | - Asociar tratamiento específico por diente en odontograma. - Registrar fecha de tratamiento. - Añadir notas o detalles adicionales con el tratamiento. | 9 | 20 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU0008 | Odontólogo | Una herramienta que me permita generar recomendaciones de higiene dental personalizadas para mis pacientes | Mejorar su salud bucal y prevenir problemas futuros de mis pacientes. | - Generar recomendaciones de higiene dental personalizadas basadas en odontograma. - Brindar recomendaciones claras sobre cepillado, hilo dental y otros cuidados. - Configurar recordatorios para seguimiento de recomendaciones. - Revisar y actualizar recomendaciones según cambio en salud dental. | 10 | 30 |  | 1 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 100 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 45 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 65 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")