## Hoja 1
NRO | Actividades | Predecesor | Encargado | Duracion(dias) | Estado | Prioridad
SPRINT 0 (4 semanas)
1 | Gestion de proyecto |  | Sin Asignacion |  | Terminado | Falta Asignacion
2 | Acuerdos de equipo | 1 | Sin Asignación |  | Con retraso | Falta Asignacion
3 | Analisis de requerimientos | 2 | Sin Asignacion |  | En proceso | Falta Asignacion
4 | Definicion de base de datos | 3 | Sin Asignacion |  | En proceso | Falta Asignacion
5 | Configuración del entorno de desarrollo | 4 | Sin Asignacion |  | En proceso | Falta Asignacion
6 | Análisis de arquitectura | 5 | Sin Asignacion |  | En proceso | Falta Asignacion
SPRINT 1 (3 semanas)
7 | Generar informes de odontogramas | 5, 6 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
8 | Visualizar odontogramas | 7 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
9 | Personalizar vista de odontogramas | 8 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
10 | Actualizar información de pacientes | 9 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
11 | Pruebas unitarias | 10 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
SPRINT 2 (3 semanas)
12 | Generar Informes de Odontogramas | 10 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
13 | Visualización de Odontogramas | 12 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
14 | Registro de Equipamiento Dental | 13 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
15 | HU004 - Crear periodontogramas | 12,13,14 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
16 | HU007 - Registrar tratamientos | 15 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
SPRINT 3 (3 semanas)
17 | HU005 - Crear tratamientos de ortodoncia | 16 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
18 | HU009 - Recomendaciones de higiene dental | 17 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
19 | HU006- Registrar pacientes de emergencia | 18 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
20 | Gestión de lanzamiento | 19 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
21 | Documentación | 19 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
22 | Manual de usuario y tecnico | 21 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
23 | Pruebas de sistema | 17,18,19 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
24 | Despliegue en plataforma |  | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
25 | Preparación del lanzamiento |  | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
SPRINT 4 (3 semanas)
26 | HU0002 - Visualización de Odontogramas | 17,18,19 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
27 | HU0006 - Registro de tratamiento | 26 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
28 | HU0007 - Gestión de Pacientes | 27 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
29 | HU0008 - Recomendaciones de Higiene Dental basadas en Odontograma | 28 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion
30 | HU0009 - Integración con Imágenes Radiográficas | 29 | Sin Asignacion |  | Por iniciar | Falta Asignacion