## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
Gerente del Proyecto: | Director Armando Carrillo
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1. Diseño del Proyecto
1.1 Diseño de Especificaciones Funcionales | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
1.2 Arquitectura de Especificaciones del Sistema | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
1.3 Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
1.4 Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
1.5 Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
Subtotal | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400
2. Desarrollo del Proyecto
2.1 Gestión de proyecto | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375
2.2 Acuerdos de equipo | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
2.3 Análisis de requerimientos | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
2.4 Definición de base de datos | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
2.5 Configuración del entorno de desarrollo | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
Subtotal Sprint 0 | 90 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 1875
2.6 Análisis de arquitectura SPRINT 1 (4 semanas)
HU001 - Generar informes de odontogramas | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
HU002 - Visualizar odontogramas | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600
HU003- Personalizar vista de odontogramas | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
HU008 - Actualizar información de pacientes | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
Subtotal Sprint 1 | 130 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600
Pruebas unitarias SPRINT 2 (4 semanas)
HU004 - Crear periodontogramas | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
HU007 - Registrar tratamientos | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
Pruebas de integración | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600
Subtotal | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100
Subtotal Total Sprint 2 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200
SPRINT 3 (4 semanas)
HU005 - Crear tratamientos de ortodoncia | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
HU009 - Recomendaciones de higiene dental | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
HU006- Registrar pacientes de emergencia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
Pruebas de sistema | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
Documentación | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
Preparación del lanzamiento | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
Sub Total Sprint 3 | Subtotal | 80 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 3200
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 180 |  | 0 | 0 | 14275 | 13275
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (Programado): |  | 180 |  | 0 | 0 | 14275 | 13275
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
Gerente del Proyecto: | Director Armando Carrillo
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Diseño de Especificaciones Funcionales | 2024-04-22 | 400 | Definición de requisitos funcionales del sistema
Arquitectura de Especificaciones del Sistema | 2024-04-23 | 300 | Diseño de la arquitectura del sistema
Especificaciones Preliminares de Diseño | 2024-04-24 | 200 | Creación de un esquema inicial del diseño
Especificaciones Detalladas de Diseño | 2024-04-25 | 300 | Desarrollo a fondo del diseño del sistema
Plan de Pruebas de Aceptación | 2024-04-26 | 200 | Planificación de las pruebas de aceptación del usuario
Subtotal |  | 1400 | Costos asociados al diseño del proyecto
Planificación
Gestión del proyecto | 2024-04-29 | 375 | Actividades de planificación y organización del proyecto
Acuerdos de equipo | 2024-04-30 | 200 | Establecimiento de normas y acuerdos del equipo
Análisis de requerimientos | 2024-05-01 | 400 | Análisis detallado de los requisitos del sistema
Definición de base de datos | 2024-05-02 | 500 | Diseño de la estructura de la base de datos
Configuración del entorno de desarrollo | 2024-05-03 | 400 | Configuración de las herramientas de desarrollo
Análisis de arquitectura | 2024-05-04 | 300 | Análisis de la arquitectura del software
Subtotal (Sprint 0) |  | 2175 | Costos asociados a la planificación del proyecto
Desarrollo (Sprint 1)
HU001 - Generar informes de odontogramas | 2024-05-13 | 800 | Desarrollo de la funcionalidad para generar informes de odontogramas
HU002 - Visualizar odontogramas | 2024-05-14 | 600 | Desarrollo de la funcionalidad para visualizar odontogramas
HU003 - Personalizar vista de odontogramas | 2024-05-15 | 700 | Desarrollo de opciones de personalización para la vista de odontogramas
HU008 - Actualizar información de pacientes | 2024-05-16 | 500 | Desarrollo de la funcionalidad para gestionar la información de los pacientes
Pruebas unitarias | 2024-05-17 | 400 | Ejecución de pruebas unitarias para las funcionalidades desarrolladas
Subtotal |  | 3000 | Costos asociados al desarrollo del Sprint 1
Sprint 2
HU004 - Crear periodontogramas | 2024-05-28 | 800 | Desarrollo de la funcionalidad para crear periodontogramas
HU007 - Registrar tratamientos | 2024-05-29 | 700 | Desarrollo de la funcionalidad para registrar tratamientos
Pruebas de integración | 2024-05-30 | 600 | Ejecución de pruebas de integración para las funcionalidades desarrolladas
Subtotal |  | 2100 | Costos asociados al desarrollo del Sprint 2
Sprint 3
HU005 - Crear tratamientos de ortodoncia | 2024-06-10 | 800 | Desarrollo de la funcionalidad para crear tratamientos de ortodoncia
HU009 - Recomendaciones de higiene dental | 2024-06-11 | 700 | Desarrollo de la funcionalidad para generar recomendaciones de higiene dental
HU006 - Registrar pacientes de emergencia | 2024-06-12 | 400 | Desarrollo de la funcionalidad para registrar pacientes de emergencia
Pruebas de sistema | 2024-06-13 | 700 | Ejecución de pruebas de sistema para validar el funcionamiento general
Documentación | 2024-06-14 | 400 | Creación de documentación del sistema
Preparación del lanzamiento | 2024-06-15 | 200 | Actividades de preparación para el lanzamiento del sistema
Subtotal |  | 3200 | Costos asociados al desarrollo del Sprint 3
TOTAL PROYECTO |  | 11875

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
Gerente del Proyecto: | Director Armando Carrillo
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 0
Diseño del Proyecto | 19/04/24 - 26/04/24 | 1400 | Costos asociados al diseño del proyecto, incluyendo especificaciones funcionales, arquitectura, diseño y plan de pruebas
Planificación | 29/04/24 - 03/05/24 | 2175 | Costos asociados a la planificación del proyecto, incluyendo gestión del proyecto, acuerdos de equipo, análisis de requisitos, definición de base de datos, configuración del entorno de desarrollo y análisis de arquitectura
Subtotal |  | 3575 | Costos totales del Sprint 0
Sprint 1
Desarrollo (HU001, HU002, HU003, HU008) | 07/05/24 - 17/05/24 | 2600 | Costos asociados al desarrollo de las historias de usuario HU001 (Generar informes de odontogramas), HU002 (Visualizar odontogramas), HU003 (Personalizar vista de odontogramas) y HU008 (Actualizar información de pacientes)
Pruebas unitarias | 13/05/24 - 17/05/24 | 400 | Costos asociados a la ejecución de pruebas unitarias para las funcionalidades desarrolladas
Subtotal |  | 3000 | Costos totales del Sprint 1
Sprint 2
Desarrollo (HU004, HU007) | 20/05/24 - 29/05/24 | 1500 | Costos asociados al desarrollo de las historias de usuario HU004 (Crear periodontogramas) y HU007 (Registrar tratamientos)
Pruebas de integración | 27/05/24 - 29/05/24 | 600 | Costos asociados a la ejecución de pruebas de integración para las funcionalidades desarrolladas
Subtotal |  | 2100 | Costots totales del Sprint 2
Sprint 3
Desarrollo (HU005, HU009, HU006) | 03/06/24 - 15/06/24 | 2100 | Costos asociados al desarrollo de las historias de usuario HU005 (Crear tratamientos de ortodoncia), HU009 (Recomendaciones de higiene dental) y HU006 (Registrar pacientes de emergencia)
Pruebas de sistema | 10/06/24 - 15/06/24 | 700 | Costos asociados a la ejecución de pruebas de sistema para validar el funcionamiento general
Documentación | 10/06/24 - 12/06/24 | 400 | Costos asociados a la creación de documentación del sistema
Preparación del lanzamiento | 12/06/24 - 13/06/24 | 200 | Costos asociados a las actividades de preparación para el lanzamiento del sistema
Subtotal |  | 3400 | Costos totales del Sprint 3
TOTAL PROYECTO |  | 12075

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados,
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Semana del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 892.5 | 892.5 | 490.88 | 490.88
2 | 543.75 | 1436.25 | 299.06 | 789.94
3 | 543.75 | 1980 | 299.06 | 1089
4 | 543.75 | 2523.75 | 299.06 | 1388.06
5 | 525 | 3048.75 | 288.75 | 1676.81
6 | 525 | 3573.75 | 288.75 | 1965.56
7 | 525 | 4098.75 | 0 | 1965.56
8 | 525 | 4623.75 | 0 | 1965.56
9 | 400 | 5023.75 | 0 | 1965.56
10 | 350 | 5373.75 | 0 | 1965.56
11 | 350 | 5723.75 | 0 | 1965.56
12 | 350 | 6073.75 | 0 | 1965.56
13 | 400 | 6473.75 | 0 | 1965.56
14 | 350 | 6823.75 | 0 | 1965.56
15 | 350 | 7173.75 | 0 | 1965.56
16 | 350 | 7523.75 | 0 | 1965.56
Template Source: http://www,cvr-it,com