## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
071111a | Cambios en los requerimientos del aplicativo web durante el desarrollo o implementación. | Cronograma | Falta de definición clara de los requisitos desde el inicio del proyecto, falta de comunicación efectiva con el cliente, falta de comprensión de las necesidades del usuario final, falta de flexibilidad en el proceso de desarrollo. | Moderado | Alto | 2.1 | Bajo | Activo | Administradores | Notificación formal de cambios en los requisitos por parte del cliente. | 071111a | Adoptar metodologías ágiles que permitan una gestión flexible de los cambios en los requisitos | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-21 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
071123a | Problemas con los equipos necesarios para el funcionamiento del aplicativo web. | Calidad | Adquisición de equipos inadecuados o de baja calidad, falta de mantenimiento preventivo, obsolescencia de los equipos, falta de recursos para la actualización tecnológica. | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Observado | Por asignar | Falla o deterioro de uno de los equipos críticos del sistema. | 071123a | Asegurarse de contar con los recursos adecuados desde el inicio del proyecto. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-21 |  | Umbral para Amenazas
071123b | Fugas de información, accesos no autorizados o vulnerabilidades en la seguridad de los datos. | Calidad | Falta de medidas de seguridad adecuadas, vulnerabilidades en el código del aplicativo, falta de actualizaciones de seguridad, errores de configuración, falta de conciencia sobre seguridad por parte del personal. | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Por asignar | Detección de intentos de acceso no autorizado al sistema o filtraciones de datos. | 071123b | Implementar medidas de seguridad robustas, como encriptación de datos, autenticación de usuarios, auditorías de seguridad y pruebas de penetración. | 15% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-23 |  | Alto | 4.5
071210a | Dificultades técnicas debido a la complejidad del aplicativo web o integraciones con otros sistemas. | Alcance | Falta de experiencia en el desarrollo de aplicativos complejos, falta de documentación clara sobre los sistemas a integrar, falta de pruebas de interoperabilidad, problemas de compatibilidad entre diferentes tecnologías. | Moderado | Muy Alto | 2.7 | Medio | Observado | Por asignar | Problemas de interoperabilidad durante las pruebas de integración con otros sistemas. | 071210a | Realizar un análisis detallado de los aspectos técnicos y de integración del aplicativo web. Asignar recursos con experiencia y conocimientos técnicos adecuados. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-24 |  | Medio | 2
071211a | Problemas de rendimiento, tiempos de respuesta lentos o fallos del sistema. | Calidad | Código ineficiente, falta de optimización, subdimensionamiento de los recursos de hardware, sobrecarga del sistema, errores en la configuración del servidor. | Menor | Muy Alto | 0.9 | Medio | Observado | Por asignar | Aumento repentino en el tráfico de usuarios que sobrecarga el sistema. | 071211a | Realizar pruebas exhaustivas de rendimiento y carga para identificar y solucionar cuellos de botella y problemas de escalabilidad. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-25
071222a | Errores de programación, falta de pruebas exhaustivas o problemas de calidad en el software. | Calidad | Falta de revisión de código, falta de pruebas unitarias y de integración, falta de estándares de codificación, falta de control de calidad en el proceso de desarrollo. | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Por asignar | Identificación de múltiples errores durante la fase de pruebas. | 071222a | Implementar buenas prácticas de desarrollo de software, como revisiones de código, pruebas unitarias y pruebas de integración rigurosas. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-26 |  | Umbral para Oportunidades
080105a | Problemas de comunicación entre los diferentes componentes del aplicativo web o con otros sistemas externos. | Calidad | Falta de especificaciones claras de la interfaz, falta de coordinación entre equipos de desarrollo, diferencias en los protocolos de comunicación, problemas de conectividad. | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Activo | Por asignar | Fallo en la comunicación entre el aplicativo y un sistema externo durante una transacción. | 080105a | Establecer protocolos y estándares de comunicación claros entre los diferentes componentes del aplicativo web y los sistemas externos. Documentar y compartir interfaces y formatos de datos para asegurar una comunicación efectiva. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-27 |  | Alto | 4
080109a | Insatisfacción del cliente con el aplicativo web o cambios en los requisitos del cliente durante el proyecto. | Alcance | Falta de entendimiento de las necesidades del cliente, falta de comunicación efectiva, cambios en el entorno empresarial o tecnológico del cliente, falta de flexibilidad para adaptarse a nuevas demandas. | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Alto | Observado | Por asignar | Retroalimentación negativa del cliente durante una demostración o revisión del progreso del proyecto. | 080109a | Establecer una comunicación clara y continua con el cliente para comprender y definir sus requisitos. Documentar los requisitos de manera precisa y detallada. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-28 |  | Medio | 2
080109b | Daños o interrupciones en la infraestructura tecnológica debido a eventos climáticos o desastres naturales. | Costo | Falta de medidas de prevención y recuperación ante desastres, falta de redundancia en los sistemas, ubicación geográfica vulnerable, falta de seguro adecuado. | Menor | Bajo | 0.3 | Bajo | Cerrado | Por asignar | Daños en la infraestructura debido a un desastre natural como un terremoto o una inundación. | 080109b | Implementar medidas de seguridad y redundancia en la infraestructura tecnológica, como copias de seguridad regulares y sistemas de recuperación ante desastres. | 20% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-29
080111a | Dependencia de otros proyectos o sistemas internos para el desarrollo o implementación del aplicativo web. | Alcance | Falta de coordinación entre equipos de desarrollo, dependencia de terceros proveedores, retrasos en proyectos relacionados, falta de recursos compartidos. | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Observado | Por asignar | Retraso en la entrega de un componente necesario proveniente de otro proyecto interno. | 080111a | Identificar y documentar las dependencias con otros proyectos o sistemas internos desde el inicio del proyecto. Coordinar de manera estrecha y regular con los equipos responsables de esos proyectos o sistemas para asegurar una colaboración efectiva. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-30
080111b | Limitaciones de recursos, falta de personal capacitado o priorización inadecuada de tareas. | Alcance | Presupuesto insuficiente, falta de planificación de recursos humanos, escasez de habilidades técnicas específicas, falta de priorización adecuada de tareas. | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Activo | Por asignar | Necesidad de realizar tareas urgentes que compiten por los mismos recursos limitados. | 080111b | Realizar una evaluación exhaustiva de los recursos necesarios para el proyecto, incluyendo personal y otros recursos | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-31
080111d | Falta de capacitación adecuada para el personal de la clínica odontológica en el uso del aplicativo web. | Calidad | Falta de planificación de formación, falta de recursos para la capacitación, subestimación de la complejidad del aplicativo, resistencia al aprendizaje por parte del personal. | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo | Por asignar | Personal de la clínica reporta dificultades al utilizar el aplicativo durante la fase de capacitación. | 080111d | Diseñar y ofrecer programas de capacitación específicos para el personal de la clínica odontológica sobre el uso del aplicativo web. | 15% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-04-01
080111e | Estimaciones inexactas de tiempo, costos o recursos necesarios para el proyecto del aplicativo web. | Calidad | Falta de experiencia en la estimación de proyectos similares, falta de análisis detallado de requisitos, optimismo excesivo, cambios constantes en los requisitos. | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Observado | Por asignar | Desviaciones significativas en el tiempo o el presupuesto planificado durante el desarrollo del proyecto. | 080111e | Realizar una planificación detallada y exhaustiva del proyecto, desglosando las tareas y estimando el tiempo, los costos y los recursos necesarios para cada una. | 15% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-04-02
080111f | Planificación deficiente, falta de un enfoque estructurado o ausencia de un plan de contingencia. | Calidad | Falta de experiencia en gestión de proyectos, falta de recursos para la planificación adecuada, subestimación de la importancia de la planificación, falta de seguimiento de las etapas del proyecto. | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Por asignar | Falta de un plan de contingencia frente a un escenario inesperado que afecta el progreso del proyecto. | 080111f | Realizar una planificación detallada y rigurosa del proyecto, definiendo claramente los objetivos, entregables, hitos y actividades necesarias. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-04-03
080111g | Falta de seguimiento adecuado, supervisión o control del progreso del proyecto. | Alcance | Falta de herramientas de gestión de proyectos adecuadas, falta de liderazgo en la supervisión del equipo, falta de métricas de rendimiento claras, falta de comunicación entre los miembros del equipo. | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Observado | Por asignar | Incapacidad para identificar y corregir desviaciones en el progreso del proyecto a tiempo. | 080111g | Establecer mecanismos de seguimiento y control del progreso del proyecto, como reuniones regulares de seguimiento, informes de estado y herramientas de gestión de proyectos. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-04-04
080111h | Problemas de comunicación entre los miembros del equipo, stakeholders o falta de comunicación efectiva sobre el progreso del proyecto. | Alcance | Falta de canales de comunicación establecidos, falta de transparencia en la información. | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Por asignar | Falta de actualizaciones periódicas sobre el estado del proyecto en reuniones de seguimiento o reportes de avance. | 080111h | Establecer canales de comunicación claros y efectivos entre los miembros del equipo y los stakeholders del proyecto | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-04-05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Aplicativo web para la gestión para una clinica odontologica
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
021111a | Tecnologías de código abierto y frameworks disponibles de forma gratuita | Cronograma | La causa de esta oportunidad es la disponibilidad de tecnologías de código abierto, desarrolladas y mantenidas por comunidades de programadores. | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Joe Smith | El equipo de desarrollo identifica la necesidad de una tecnología para implementar el odontograma y encuentra una alternativa de código abierto que cumple con los requisitos. | 021111a | El vendedor anuncia la disponibilidad del nuevo producto | Investigar y evaluar las tecnologías de código abierto disponibles que puedan satisfacer los requisitos del proyecto. Seleccionar la opción más adecuada en términos de funcionalidad, soporte de la comunidad, documentación y escalabilidad. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-18 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
021111b | El equipo de desarrollo puede reutilizar componentes y módulos existentes en lugar de desarrollarlos desde cero. | Calidad | La causa de esta oportunidad es aprovechar el trabajo previo realizado por el equipo de desarrollo o por otros desarrolladores. | Muy Alto | Muy Bajo | 0.9 | Medio | Activo |  | El equipo de desarrollo identifica que existen componentes o módulos previamente desarrollados que son compatibles con los requisitos del odontograma y pueden ser reutilizados en el proyecto. | 021111b | El equipo de desarrollo identifica la existencia de componentes o módulos previamente desarrollados que son compatibles con los requisitos del odontograma. | Realizar un inventario exhaustivo de los componentes y módulos existentes, evaluar su compatibilidad y calidad. Determinar cuáles pueden ser reutilizados y adaptados según las necesidades del proyecto. Realizar pruebas para garantizar su correcto funcionamiento en el contexto del aplicativo web de la clínica odontológica. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-19 |  | Umbral para Amenazas
021111c | La implementación de metodologías ágiles, puede ayudar al equipo de desarrollo a optimizar el uso de recursos y reducir los desperdicios | Cronograma | La causa de esta oportunidad es adoptar metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, que se centran en la colaboración, la entrega iterativa y el enfoque en las características de mayor valor. | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Medio | Observado |  | El equipo de desarrollo decide adoptar una metodología ágil debido a la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos y una entrega más rápida y continua del producto. | 021111c | El equipo de desarrollo busca una forma más eficiente de gestionar recursos, entregar resultados de manera continua y adaptarse a los cambios en los requisitos. | Investigar y evaluar las metodologías ágiles, como Scrum o Kanban. Capacitar al equipo en la metodología seleccionada y establecer los roles, ceremonias y artefactos correspondientes. | 15% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-20 |  | Alto | 4.5
021111d | La automatización de pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad | Cronograma | La causa de esta oportunidad es utilizar herramientas de automatización que permiten realizar pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad de manera eficiente. | Muy Alto | Muy Alto | 8.1 | Alto | Observado |  | El equipo de desarrollo reconoce la importancia de la calidad del software y la eficiencia en el despliegue, lo cual lleva a la identificación de herramientas de automatización que pueden mejorar el proceso de pruebas y despliegue. | 021111d | El equipo de desarrollo reconoce la importancia de la calidad del software y la eficiencia en el despliegue, y busca reducir el tiempo y los errores asociados con las pruebas manuales y el despliegue manual. | Implementar procesos de integración y despliegue continuo utilizando herramientas de automatización y scripts para agilizar el despliegue del aplicativo web en diferentes entornos. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-21 |  | Medio | 2
021111e | Herramientas de colaboración y comunicación en línea | Costo | La causa de esta oportunidad es utilizar herramientas de colaboración y comunicación en línea. Estas herramientas permiten una comunicación efectiva y colaboración remota, eliminando la necesidad de reuniones presenciales y desplazamientos. | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo |  | El equipo de desarrollo se enfrenta a la necesidad de colaborar con personas ubicadas en diferentes lugares geográficos, lo que lleva a la búsqueda de herramientas de comunicación en línea que permitan una colaboración efectiva y reduzcan los costos asociados con los desplazamientos y las reuniones presenciales. | 021111e | El equipo de desarrollo y los stakeholders están ubicados en diferentes lugares geográficos, lo que dificulta la comunicación y la colaboración presencial. | Establecer canales de comunicación claros y fomentar la documentación y el intercambio de información en línea para mantener a todos los miembros del equipo informados y alineados en el progreso del proyecto. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2024-03-22
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Umbral para Oportunidades
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Alto | 4
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Medio | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com