## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Fecha Liberación | Meta
|  |  | Historias sin Asignar | 0

## Backlog
Backlog del Producto | [15 empty] | Por Hacer
| Nombre del Proyecto: |  | Aplicativo web para la gestion para una clinica odontologica | [12 empty] | En Progreso
| Dueño del Producto |  | Director de la carrera de odontologia de la universidad Continental | [12 empty] | Terminado
Eliminado
| EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
| ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Requiero... | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
| EPIC001 | Odontologo | una interfaces de los odontogramas | Desarrollar las interfaces0 | HU0001 | administrador | Generar Informes de Odontogramas | ver el estado de los pacientes | El sistema permite seleccionar un rango de fechas o un paciente específico para generar el informe. | 10 | 1 semana |  | 1 | En Progreso
[5 empty] | HU0002 | asistente | Generar Informes de Odontogramas | ver el estado de los pacientes | Crear una pestaña de visualización de los materiales a usar con especificaciones y el uso que se le va a dar. | 8 | 1 semana |  |  | Por Hacer
[5 empty] | HU0003 | asistente | Crear un Periodontograma | añadir los valores de odontogramas | El sistema permite registrar tratamiento de cada paciente en sus odontogramas | 5 | 1 semana |  | 1 | En Progreso
[5 empty] | HU0004 | medico | El sistema permite la opción para registrar los cuidados post-tratamiento. | brindar a los pacientes | El sistema permite la creación de ficha de tratamiento de ortodoncia que incluya el diagnóstico, plan de tratamiento y cualquier nota relevante. | 7 | 1 semana |  | 2 | En Progreso
| EPIC002 | odontologo | gestionar mis pacientes | ver estado de mis pacientes | HU0001 | odontologia | desarrollar la logica de negocios para recopilar la informacion | tomar decisiones | Realizar pruebas exhaustivas para asegurarse de que los informes generados sean precisos y cumplan con los criterios de aceptación. | 8 | 1 semana |  | 2 | Por Hacer
[5 empty] | HU0005 | asistente | poder registrar la información de pacientes | mantenerme actulaizado el estado del paciente | El sistema permitirá el acceso a la información de los pacientes en emergencia solo a los colaboradores que lo necesiten. | 6 | 1 semana |  | 1 | En Progreso
[5 empty] | HU0008 | medico | Agregar campos para registrar las recomendaciones de higiene dental y programar recordatorios. | que el paciente pueda configurar | El sistema permite la revisión y actualización de las recomendaciones a medida que cambia el estado de salud dental del paciente. | 9 | 1 semana |  | 2 | Por Hacer
[5 empty] | HU0004 | medico | Realizar pruebas para verificar que los datos se han guardado correctamente | programación de citas | El sistema permite opción para poder guardar todas las citas. | 7 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
| EPIC003 | medico | estado del paciente | obtener una informacion detallada sobre la salu de pacientes | HU0003 | odontologia | El periodontograma debe integrarse con el registro clínico | estar los estudiantes | El sistema permite registrar tratamiento de cada paciente en sus odontogramas | 6 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
[5 empty] | HU0009 | medico | Desarrollar una función de búsqueda de imágenes radiográficas por paciente y fecha para facilitar el acceso rápido desde los odontogramas. | los medicos puedan dar las recomendaciones | El sistema debe permitir a los usuarios acceder a imágenes radiográficas históricas y actuales de los pacientes directamente desde los odontogramas | 5 | 1 semana |  | 2 | Por Hacer
| EPIC004 | personal clinico | herramientas que nos permitan registrar rapidamente a laos apcientes de emergencia y acceder | tener un acceso rapido y eficiente a los datos | HU0005 | asistente | Diseñar una interfaz de usuario simple para el registro de pacientes de emergencia. | asistente pueda desarrollar | El sistema permite la creación de etiquetas como un identificador único temporal a cada paciente de emergencia. | 8 | 1 semana |  | 1 | Por Hacer
[5 empty] | HU0006 | odontologia | Implementar la lógica para asociar tratamientos a dientes seleccionados. | los odontologos analicen a los pacientes | El sistema permite añadir notas o detalles adicionales con el tratamiento. | 7 | 1 semana |  | 2 | Por Hacer
[5 empty] | HU0007 | medico | Incorporar un formulario para ingresar datos del seguro dental, si corresponde. | los datos del seguro de los pacientes | El sistema permite la búsqueda y guardar los datos del seguro dental (si aplican) en el perfil del paciente. | 6 | 1 semana |  | 1 | Por Hacer
[5 empty] | HU0009 | asistente | Implementar herramientas de visualización de imágenes radiográficas, incluyendo la capacidad de ampliar, desplazar y ajustar el contraste de las imágenes. | los odontologos | El sistema permite ampliar y examinar las imágenes radiográficas para una evaluación detallada de la salud dental. | 2 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
| EPIC005 | odontologo | Registrar el tratamiento recomendado segun resultados registrados en el odontograma y generar remomendaciones | Mejorar la salud y prevenir problemas futuros | HU0006 | odontologia | Desarrollar la funcionalidad que permita registrar la fecha de tratamiento y notas adicionales. | registrar observaciones de la cita | El sistema registra la fecha en que se realiza el tratamiento. | 1 | 1 semana |  | 2 | Por Hacer
[5 empty] | HU0008 | medico | Desarrollar una función de seguimiento y actualización de las recomendaciones a lo largo del tiempo. | mantener el seguimiento de los pacientes | El sistema permite la revisión y actualización de las recomendaciones a medida que cambia el estado de salud dental del paciente | 9 | 1 semana |  | 3 | Por Hacer
[5 empty] | HU0002 | asistente | Crear un comentario en cada herramienta a usar. | la revision del estado de cuenta | El sistema muestra el odontograma actualizado del paciente | 9 | 1 semana |  | 4 | Por Hacer
[5 empty] | HU0001 | asistente | Realizar pruebas exhaustivas para asegurarse de que los informes generados sean precisos y cumplan con los criterios de aceptación. | Asegurar la permanencia de los datos y seguridad | El sistema permite crear informes sobre el estado dental del paciente, incluyendo dientes, restauraciones, tratamientos y problemas dentale | 8 | 1 semana |  | 4 | Por Hacer

## Hoja 2
Sprint |  | 106 |  | 318
| Poder crear una nueva historia clínica electrónica para un paciente. | 5 | 1 | 15 | 0.625 | 24 | 1
| Acceder a las historias clínicas existentes y editar la información según sea necesario. | 5 | 1 | 15 | 0.625 | 15
| Exportar las historias clínicas para poder compartir la información. | 4 | 1 | 12 | 0.5
| Cargar y visualizar radiografías e imágenes relevantes en el perfil del paciente | 3 | 1 | 9 | 0.375 |  | 51 | 6.375
| Registrar y hacer un seguimiento eficiente de las recetas y medicamentos prescritos a los pacientes como parte de su tratamiento dental | 3 | 2 | 9 | 0.375
| Recibir notificaciones automáticas de la clínica cuando haya una actualización en mi historia clínica o una cita médica programada | 5 | 2 | 15 | 0.625
| Necesito implementar un sistema de copias de seguridad y recuperación de datos sólido | 10 | 2 | 30 | 1.25 |  | 54 | 6.75
| Programar y registrar citas médicas para los pacientes, y que estas citas se reflejen en sus historias clínicas | 10 | 3 | 30 | 1.25
| Registrar y llevar un seguimiento de los tratamientos dentales realizados en los pacientes, incluyendo detalles sobre los procedimientos y su evolución. | 10 | 3 | 30 | 1.25 |  | 60 | 7.5
| Registrar en el sistema la información personal de cada paciente. | 5 | 4 | 15 | 0.625
| Poder actualizar en el sistema la información personal de cada paciente. | 10 | 4 | 30 | 1.25
| Recibir notificaciones cuando los resultados de mis exámenes de laboratorio estén disponibles en mi historia clínica en línea | 10 | 4 | 30 | 1.25 |  | 75 | 9.375
| Añadir notas a las historias clínicas para registrar observaciones importantes. | 5 | 5 | 15 | 0.625
| Ver el historial de citas de un paciente | 10 | 5 | 30 | 1.25
| Cumplir con regulaciones y estándares | 7 | 5 | 21 | 0.875 |  | 66 | 8.25
| Gestionar Consentimientos Informados | 4 | 6 | 12 | 0.5 |  | 12 | 1.5
Sprint |  | 43 | 2 | 129 | 5.375
| Generar un informe de odontogramas | 4 | 7 | 12 | 0.5
| Visualizar de Odontogramas | 3 | 7 | 9 | 0.375
| Registrar el equipamiento dental | 4 | 7 | 12 | 0.5
| Crear un periodontograma | 4 | 7 | 12 | 0.5
| Crear un tratamiento de ortodoncia | 5 | 7 | 15 | 0.625 |  | 60 | 7.5
| Registrar pacientes de emergencia | 4 | 8 | 12 | 0.5
| Registrar el tratamiento | 5 | 8 | 15 | 0.625
| Actualizar la informacion de pacientes | 4 | 8 | 12 | 0.5
| Generar recomendaciones de higiene dental basadas en odontograma. | 5 | 8 | 15 | 0.625
| Visualizar imágenes radiográficas de los diente | 5 | 8 | 15 | 0.625 |  | 69 | 8.625